## Лист1
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
по результатам оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ, финансируемых из бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области за 2022 год
№ п/п | Наименование программы (в разрезе программных мероприятий) | Срок исполнения, год | Источник финансирования | План финансирования на 2022 год (по программе) (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования за 2022 год (тыс. руб.) | Отклонение плана финансирования за 2022 год от факта, (тыс. руб.) | Отношение факта к плану % | Плановые результаты, целевые индикаторы | Фактические результаты, целевые индикаторы | Факторы, повлиявшие на расхождение | Степень достижения заявленных результатов реализации программы, % гр.10/гр.9 | Отклонение достигнутых значений показателей эффективности от плановых,% гр.10 - гр.9 | Оценка эффективности программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в границах населенных пунктов МО г. Энгельс ЭМР Саратовской области» на 2019-2025 годы, | 2022 | Бюджет МО г. Энгельс | 2896.6 | 2896.458 | 0.142 | 99.9951 | [5 empty] | Программа эффективна
|  |  | Внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ВСЕГО | 2896.6 | 2896.458 | 0.142 | 99.9951
| Изготовление памяток для населения по противопожарной тематике и безопасности людей на водных объектах |  | Бюджет МО г. Энгельс | 14.4 | 14.4 | 0 | 100 | Изготовление памяток для населения по противопожарной тематике и безопасности людей на водных объектах, 40000 ед. | Изготовление памяток для населения по противопожарной тематике и безопасности людей на водных объектах, 2500 | Увеличение закупочной цены аукциона | 6.25 | -37500 |  | ГОЧС должны заполнить красные строки
| Изготовление знаков безопасности людей на водных объектах |  | Бюджет МО г. Энгельс | 30 | 30 | 0 | 100 | Изготовление знаков безопасности людей на водных объектах, 40 | Изготовление знаков безопасности людей на водных объектах, 43 | Изменение закупочной цены аукциона | 107.5 | 3
| Оборудование минерализованных полос на территории Энгельсского городского лесничества протяженностью 12,8 км |  | Бюджет МО г. Энгельс | 499.9 | 499.9 | 0 | 100 | Оборудование минерализованных полос на территории Энгельсского городского лесничества протяженностью 12,8 км | Оборудование минерализованных полос на территории Энгельсского городского лесничества протяженностью 12,8 км |  | 100 | 0
| Установка пожарных гидрантов 12 ПГ |  | Бюджет МО г. Энгельс | 1000 | 999.858 | 0.142 | 99.9858 | Установка пожарных гидрантов, 6 ед. | Установка пожарных гидрантов, 6 ед. |  | 100 | 0
| Установка и ремонт автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в муниципальных организациях |  | Бюджет МО г. Энгельс | 577.9 | 577.9 | 0 | 100 | Установка и ремонт пожарной сигнализации в МБУ «Мелиоратор», МБУ «Спортивно-технический центр» | Установка автоматической пожарной сигнализации в МБУ "Мелиоратор" и МБУ "Спортивно-технический центр" |  | 100 | 0
| Изготовление проектной документации автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией |  | Бюджет МО г. Энгельс | 69.5 | 69.5 | 0 | 100 | Изготовление проектной документации автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией | Изготовлена проектная документация автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в МБУ "Дворец культуроы Восход", МБУ "Спортивно-технический центр" |  | 100 | 0
| Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в муниципальных организациях |  | Бюджет МО г. Энгельс | 76.8 | 76.8 | 0 | 100 | Улучшение пожарной защищенности в муниципальных бюджетных учреждений, 86,5 % | Улучшена пожарная защищенность в ДК МБУ "Искра", МБУ "Краеведческий музей", МБУ ДК "Мелиоратор", МБУ ДК "Восход", МБУ ДК "Ударник", МБУ ДК "Покровский" |  | 100 | 0
| Огнезащитная обработка деревянный конструкций в муниципальных организациях |  | Бюджет МО г. Энгельс | 7.3 | 7.3 | 0 | 100 | Огнезащитная обработка деревянный конструкций в муниципальных организациях | Огнезащитная обработка деревянный конструкций в МБУ ДК "Ударник" |  | 100 | 0
| Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава, пожарные стволы) |  | Бюджет МО г. Энгельс | 49.7 | 49.7 | 0 | 100 | Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава, пожарные стволы) | Приобретение первичных средств пожаротушения в МБУ ДК "Восход, МБУ "Краеведческий музей,ДК МБУ "Искра" |  | 100 | 0
| Испытания внутреннего противопожарного водоснабжения |  | Бюджет МО г. Энгельс | 11.8 | 11.8 | 0 | 100 | Испытания внутреннего противопожарного водоснабжения | Испытания внутреннего противопожарного водоснабжения в МБУ "Краеведческий музей" |  | 100 | 0
| Перезарядка первичных средств пожаротушения |  | Бюджет МО г. Энгельс | 22.7 | 22.7 | 0 | 100 | Перезарядка первичных средств пожаротушения | Перезарядка первичных средств пожаротушения в МБУ ДК "Восход", ДК МБУ "Искра", МБУ ДК "Мелиоратор", |  | 100 | 0
| Проведение замера сопротивления изоляции электропроводки |  | Бюджет МО г. Энгельс | 3.3 | 3.3 | 0 | 100 | Ремонт электропроводкив муниципальной организации, 1 ед. | Ремонт электропроводки в МБУ ДК "Восход" |  | 100 | 0
| Погашение кредиторской задолжности прошлых лет, за исключением обеспечения деятельности органов местного самоуправления |  | Бюджет МО г. Энгельс | 533.3 | 533.3 | 0 | 100 | Погашение кредиторской задолжности прошлых лет, за исключением обеспечения деятельности органов местного самоуправления | Погашение кредиторской задолжности прошлых лет в МБУ ДК "Мелиоратор", МБУ клуб "Энгельсская молодежь", МБУ "Спортивно-технический центр" |  | 100 | 0
2 | ВЦП «Развитие физической культуры и спорта на территории МО г. Энгельс ЭМР Саратовской области» на 2017-2024 годы | 2022 | Областной бюджет | 250 | 250 | 0 | 100 | [5 empty] | Программа эффективна
|  |  | Бюджет МО г. Энгельс | 19259.1 | 19259.1 | 0 | 100 | [6 empty] | нет индикаторов
|  |  | ВСЕГО | 19509.1 | 19509.1 | 0 | 100
| Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений,подведомственных управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района |  | Бюджет МО г. Энгельс | 15066.7 | 15066.7 | 0 | 100 | Выполнение муниципального задания МБУ "Спортивно-технический центр" | Заработная плата работников, начисления (страховые взносы), коммунальные услуги, связь, интернет, материалы. Выполнение муниципального задания: учреждением ведется работа с населением по месту жительства в области физической культуры и спорта |  | 100 | 0
| Погашение кредиторской задолженности, связанной с деятельностью муниципальных учреждений,подведомственных управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района по оказанию услуг населению |  | Бюджет МО г. Энгельс | 1206.4 | 1206.4 | 0 | 100 | Погашение кредиторской задолженности на 100 % | Кредиторская задолженность погашена в полном объеме |  | 100 | 0
| Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно - массовых мероприятий среди всех возрастных групп населения, проживающего на территории муниципального образования город Энгельс |  | Бюджет МО г. Энгельс | 18 | 18 | 0 | 100 | сохранение доли населения, занимающегося физической культурой и спортом населения на уровне 39,3% | Сохранение доли населения (39,3%), занимающегося физической культурой и спортом среди населения города Энгельса |  | 100 | 0 |  | нет в отчете УФИС
| Формирование муниципальных сборных команд и обеспечение их участия в областных, окружных (ПФО), всероссийских, и международных физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях и учебно-тренировочных сборах |  | Бюджет МО г. Энгельс | 358.8 | 358.8 | 0 | 100 | Создание условий для участия энгельсских спортсменов в соревнованиях высокого уровня, стимулирование достижений спортсменов и высоких результатов, развитие видов спорта | условия для участия энгельсских спортсменов в соревнованиях высокого уровня созданы, стимулирование достижений спортсменов и высоких результатов обеспечено. Обеспечено участие энгельсских спортсменов в 23 соревнованиях (226 человек) |  | 100 | 0
| Совершенствование организации деятельности муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования город Энгельс, подведомственных управлению по физической культуре, спорту, молодежной политики и туризму администрации Энгельсского муниципального района |  | Бюджет МО г. Энгельс | 1211.8 | 1211.8 | 0 | 100 | Создание не менее 16 дополнительных рабочих мест ежегодно. Заключение договоровгражданско-правового характера на оказание услуг по благоустройству дворовых площадок в летний период, по заливке и расчистке дворовых хоккейных коробок в зимний период (145 договоров в год) | За 2022 год заключено 103 договора ГПХ на оказание услуг по благоустройству дворовых площадок и 38 договоров ГПХ на оказание услуг по работе спортивных организаторов на дворовых площадках |  | 100 | 0
| Приобретение спортивного инвентаря и оборудования с целью обеспечения деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района, и оснащения муниципальных сборных команд |  | Бюджет МО г. Энгельс | 115 | 115 | 0 | 100 | Формирование современной материально-технической базы спорта | Приобретение спортивного инвентаря (боксерский ринг) |  | 100 | 0
| Погашение кредиторской задолженности по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно массовых мероприятий |  | Бюджет МО г. Энгельс | 76.6 | 76.6 | 0 | 100 | Погашение кредиторской задолженности на 100 % | Кредиторская задолженность прошлых лет погашена в полном объеме |  | 100 | 0
| Развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений. Приобретение спортивного инвентаря. Строительные работы объекта МБУ «СТЦ»: ул. Полтавская,17 |  | Бюджет МО г. Энгельс | 152.1 | 152.1 | 0 | 100 | Обеспечение надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений в сфере спорта | Проведены работы по укладке асфальтового покрытия на сптривной площадке п. Пибрежный |  | 100 | 0
| Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта |  | Областной бюджет | 250 | 250 | 0 | 100 | Формирование современной материально-технической базы спорта | Проведены ремонтные работы на спортивном объекте по ул. Полтавская, 17, приобретение фехтовального оборудования и мячей |  | 100 | 0
| Погашение кредиторской задолженности, направленной на укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта |  | Бюджет МО г. Энгельс | 1053.7 | 1053.7 | 0 | 100 | погашение кредиторской задолженности прошлых лет на 100%, | Кредиторская задолженность погашена в полном объеме |  | 100 | 0
3 | ВЦП «Развитие культуры на территории МО г. Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2020-2025 гг.» | 2022 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение количества посещений населением МБУ "Энгельсский краеведческий музей", 70 000 чел. | Увеличение количества посещений населением МБУ "Энгельсский краеведческий музей", 129190 чел. |  | 184.6 | 59190 | Программа эффективна
|  |  | Областной бюджет | 1750 | 1750 | 0 | 100 | Проведение культурно-массовых мероприятий, 10 ед. | Проведение культурно-массовых мероприятий, 14 ед. |  | 140 | 4
|  |  | Бюджет ЭМР | 69537.7 | 69537.7 | 0 | 100 | Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых организациями культурно-досугового типа, 1240 ед. | Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых организациями культурно-досугового типа, 1540 ед. |  | 124.2 | 300
|  |  | Внебюджет | 3150 | 3150 | 0 | 100 | Количество организаций культурно-досугового и музейного типа, в которых укреплена материально-техническая база, 6 ед. | Количество организаций культурно-досугового и музейного типа, в которых укреплена материально-техническая база, 6 ед. |  | 100 | 0
|  |  | Всего | 74437.7 | 74437.7 | 0 | 100
4 | МП «Молодежь МО г. Энгельс ЭМР Саратовской области» на 2016-2025 годы | 2022 | Областной бюджет | 1049 | 59.5 | 989.5 | 5.6721 | [5 empty] | Программа эффективна | нет целевых индикаторов
|  |  | Бюджет ЭМР | 16382.4 | 16382.4 | 0 | 100
|  |  | Всего | 17431.4 | 16441.9 | 989.5 | 94.3235
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
| Выполнение муниципальных работ для населения в области молодежной политики |  | Бюджет ЭМР | 13235.1 | 13235.1 | 0 | 100 | Выполнение муниципального задания учреждением молодежной политики | Выполнение муниципального задания МБУ "Клуб "Энгельсская молодежь" |  | 100 | 0
| Погашение кредиторской задолженности, сложившейся в связи с оказанием населению муниципальных услуг в области молодежной политики |  | Бюджет ЭМР | 1176.4 | 1176.4 | 0 | 100 | погашение кредиторской задолженности прошлых лет на 100%, | погашение кредиторской задолженности прошлых лет на 100%, |  | 100 | 0
| Содействие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних, участие их в социально-значимых мероприятиях по благоустройству территории городского поселения |  | Бюджет ЭМР | 1399.9 | 1399.9 | 0 | 100 | увеличение количества трудоустроенной молодежи | В марте 2022 года запущен процесс временного трудоустройства несовершеннолетних граждан при поддержке ГКУ СО "КСЗЗН" Энгельсского района" и средств госпрограммы Саратовской области "Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области". В общеобразовательные и дошкольные учреждения города Энгельс были направлены информационные письма. Заключено 976 трудовых договоров. |  | 100 | 0
|  |  | Областной бюджет | 989.5 | 989.5 | 0 | 100
| Проведение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы подростково-молодежных клубов по месту жительства |  | Областной бюджет | 59.5 | 59.5 | 0 | 100 | формирование современной материально-технической базы организаций молодежной политики | закуплен персональный компьютер (1 шт.), рулонные жалюзи (1 шт.) |  | 100 | 0
| Погашение кредиторской задолженности прошлых лет, за исключением обеспечения деятельности органов местного самоуправления |  | Бюджет ЭМР | 571 | 571 | 0 | 100 | погашение кредиторской задолженности прошлых лет на 100% | погашение кредиторской задолженности прошлых лет по проведению ремонтных работ в помещении ПМК по адресу: ул. Телеграфная, 32 |  | 100 | 0
5 | ВЦП «Уличное освещение на территории МО г. Энгельс Энгельсского муниципального района 2016-2025 годах» | 2022 | Бюджет ЭМР | 78106.52 | 74235.67 | 3870.85 | 95.0441 | Техническое обслуживание сети уличного освещения и осветительного оборудования освещаемых улиц населенных пунктов муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области общей протяженностью 394,6 км. | Возмещены МКП «Энгельсгорсвет», учредителем которого является МО г. Энгельс, затрат на оказание услуг (выполнение работ), связанных с содержанием (техническим обслуживанием), текущим и капитальным ремонтом оборудования и сетей уличного освещения территории МО г.Энгельс. Возмещены МКП «Энгельсгорсвет», учредителем которых является МО г.Энгельс , затрат по оплате электроэнергии, потребляемой сетями уличного освещения территории МО г.Энгельс, оплате проведения энергоэффективных мероприятий в рамках энергосервисных договоров (контрактов). |  |  |  | Программа эффективна | нет целевых индикаторов
|  |  | Всего | 78106.52 | 74235.67 | 3870.85 | 95.0441 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет на 100%. | Погашена кредиторская задолженность прошлых лет.
6 | ВЦП «Дорожная деятельность, благоустройство и оказание ритуальных услуг на территории МО г. Энгельс ЭМР Саратовской области» | 2022 | Федеральный бюджет | 19534.85 | 19534.85 | 0 | 100 | Повышение безопасности дорожного движения, обеспечение работоспособности светофорных объектов на территории муниципального образования город Энгельс. Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по эксплуатации технических средств организации дорожного движения. Поддержание в надлежащем техническом состоянии 449,3 км автомобильных дорог общего пользования местного значения. Выполнение комплекса работ по благоустройству и озеленению территорий муниципального образования город Энгельс. Обеспечение захоронений безродных останков в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению, содержание в надлежащем санитарном состоянии семи общественных кладбищ на территории муниципального образования город Энгельс.Сокращение численности животных без владельцев и обеспечение безопасности населения, отлов и содержание животных без владельцев. Реализация регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", обеспечивающего достижения целей, показателей и результатов федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", входящего в состав национального проекта "Экология". Увеличение количества благоустроенных пешеходных зон и тротуаров. | Погашена кредиторская задолженность прошлых лет по эксплуатации технических средств организации дорожного движения. Возмещены затраты на оказание услуг (выполнение работ), связанных с обеспечением безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Энгельс, в части содержания технических средств организации дорожного движения. Возмещены затраты по оплате электроэнергии, необходимой для обеспечения работоспособности технических средств организации дорожного движения. Выполнен комплекс работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах муниципального образования город Энгельс. Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения "Городское хозяйство"(в том числе приобретение 3-х единиц спецтехники). Погашена кредиторская задолженность прошлых лет по содержанию автомобильных дорог общего пользования. Погашена кредиторская задолженность прошлых лет за выполненные работы по озеленению и прочим мероприятиям по благоустройству общественных территорий. Выполнен комплекс работ по благоустройству и озеленению территорий муниципального образования город Энгельс. Возмещены недополученные доходы в связи с предоставлением услуг ритуального характера в соответствии с гарантированным перечнем по погребению (151 ед.). Выполнены работы по содержанию мест захоронений и благоустройству территорий кладбищ. Погашена кредиторская задолженность прошлых лет за выполненные работы по содержанию мест захоронений и благоустройству территорий кладбищ. Заключен муниципальный контракт на обязательства по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Энгельсского муниципального района. В рамках реализации регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" закуплено 1362 контейнеров для твердых бытовых отходов. За счет средств областного бюджета приведены в нормативное состояние 81 участок тротуаров общей протяженностью 20.75 км, что позволило обеспечить подходы к социальным учреждениям города Энгельс. Выполнены работы по ремонту 23 участков улично-дорожной сети г. Энгельса протяженностью 11 км. и реконструкция мостового перехода через озеро Сазанка протяженностью 22 п.м. Выполнены обязательства по осуществлению строительного контроля за ходом выполнения работ по ремонту тротуаров и автомобильных дорог общего пользования, а также реконструкции мостового перехода через озеро Сазанка расположенного по улице Лесозаводская. |  | 100 | 0 | Программа эффективна | нет целевых индикаторов
|  |  | Областной бюджет | 110398.67 | 110398.67 | 0 | 100
|  |  | Бюджет ЭМР | 596648.53 | 575878.58 | 20769.95 | 96.5189
|  |  | Всего | 726582.05 | 705812.1 | 20769.95 | 97.1414
7 | ВЦП «Устройство детских игровых площадок на территории МО г. Энгельс ЭМР Саратовской области» | 2022 | Бюджет ЭМР | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение уровня благоустройства территории жилых многоквартирных домов. | Установлено оборудование на детской игровой площадке на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области по адресу: г. Энгельс, ул. Колотилова, д.д. 26, 28 | Недостаточное финансирование | 100 | 0 | Программа эффективна | нет целевых индикаторов, программа до 2024 года
|  |  | Областной бюджет | 50 | 50 | 0 | 100 | Установка 147 детских игровых площадок (в течении всего срока реализации программы).
|  |  | Всего | 50 | 50 | 0 | 100
8 | ВЦП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Саратовской агломерации на территории МО г. Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2017-2024 годы» | 2022 | областной дорожный фонд | 305000 | 305000 | 0 | 100 | [5 empty] | Программа эффективна | Выполнены работы по строительству объездной автомобильной дороги в г. Энгельс (на участке от кольцевой развязки ул. Нестерова и ул. Колотилова до автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград») 4 этап протяженностью 2,333 км. Выполнены работы по реконструкции автомобильной дороги, расположенной в г. Энгельсе на пересечении ул. Тельмана и ул. Маяковского протяженностью 0,558 км. Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги, тротуаров и устройству водоприемных колодцев расположенных в г. Энгельсе на пересечении ул. Тельмана и ул. Маяковского. Выполнена работа по обновлению 523 паспортов автомобильных дорог г.Энгельса. В реализации мероприятий по предотвращению аварийности на дорогах г. Энгельса, выполнены работы по установке Г-образных опор со светофорами Т7 на 16 пешеходных переходах города Энгельса, работающих в круглосуточном режиме. Выполнены обязательства по осуществлению строительного контроля за ходом выполнения работ по строительству объездной автомобильной дороги в г. Энгельс (на участке от кольцевой развязки ул. Нестерова и ул. Колотилова до автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград») 4 этап, по реконструкции автомобильной дороги, расположенной в г. Энгельсе на пересечении ул. Тельмана и ул. Маяковского.
|  |  | Бюджет МО | 32869.56 | 22389.3 | 10480.26 | 68.1156
|  |  | Всего | 337869.56 | 327389.3 | 10480.26 | 96.8981
| проектно-изыскательские работы по проведению капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |  | Бюджет МО | 6641.12 | 0 | 6641.12 | 0 | проведение изыскательских работ, создание проектной и сметной документации, необходимой для выполнения работ по строительству, капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог общего пользования | проведены изыскательские работы, создание проектной и сметной документации, необходимой для выполнения работ по строительству, капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог общего пользования |  | 100 | 0
| выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог общего пользования на участке г. Энгельс, пересечение ул. Тельмана и ул. Маяковского |  | областной дорожный фонд | 115481.16 | 115481.16 | 0 | 100 | реконструкция автомобильных дорог протяженностью 3,48 км | Выполнены работы по реконструкции автомобильной дороги, расположенной в г. Энгельсе на пересечении ул. Тельмана и ул. Маяковского протяженностью 0,558 км. Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги, тротуаров и устройству водоприемных колодцев расположенных в г. Энгельсе на пересечении ул. Тельмана и ул. Маяковского. Выполнена работа по обновлению 523 паспортов автомобильных дорог г.Энгельса. |  | 100 | 0
| строительство объездной автомобильной дороги (на участке от кольцевой развязки ул. Нестерова и ул. Колотилова до автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград») |  | областной дорожный фонд | 182023.94 | 182023.94 | 0 | 100 | строительство автомобильной дороги протяженностью 6,5 км и пешеходного перехода площадью 366,1 кв.м. | Выполнены работы по строительству объездной автомобильной дороги в г. Энгельс (на участке от кольцевой развязки ул. Нестерова и ул. Колотилова до автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград») 4 этап протяженностью 2,333 км. |  | 100 | 0
|  |  | Бюджет МО | 11289.5 | 7926.7 | 3362.8 | 70.213
| выполнение работ по установке оборудования для безопасности дорожного движения |  | областной дорожный фонд | 7494.9 | 7494.9 | 0 | 100 | снижение риска возникновения ДТП с участием пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования, местного значения в границах муниципального образования город Энгельс, установка комплексов средств организации дорожного движения (Дорожный знак «Пешеходный переход" со светодиодной подсветкой, светофор светодиодный мигающий), установка пешеходных ограждений | выполнены работы по установке Г-образных опор со светофорами Т7 на 16 пешеходных переходах города Энгельса, работающих в круглосуточном режиме. |  | 100 | 0
| осуществление сопутствующих, контрольных и иных мероприятий |  | Бюджет МО | 14938.94 | 14462.6 | 476.34 | 96.8114 | проведение мероприятий по ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог в соответствии с действующими нормами и правилами выполнения работ; корректное составление сметной документации, исключающее задвоенность позиций и превышение объемов и цен, постановка на кадастровый учет, формирование и актуализация банка дорожных данных | Выполнены обязательства по осуществлению строительного контроля за ходом выполнения работ по строительству объездной автомобильной дороги в г. Энгельс (на участке от кольцевой развязки ул. Нестерова и ул. Колотилова до автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград») 4 этап, по реконструкции автомобильной дороги, расположенной в г. Энгельсе на пересечении ул. Тельмана и ул. Маяковского. |  | 100 | 0 |  | естьцелевые индикаторы и фактрезультаты, программа до 2025 года
[8 empty] | Доля дорожной сети Энгельсской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, 75,2 % | Доля дорожной сети Энгельсской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, 75,2 % |  | 100 | 0
[8 empty] | Протяженность дорожной сети Энгельсской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, 84,37 км | Протяженность дорожной сети Энгельсской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, 84,37 км |  | 100 | 0
[8 empty] | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок, 64,0% | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок, 64,0% |  | 100 | 0
[8 empty] | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом), 2,8 км | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом), 2,8 км |  | 100 | 0
9 | МП «Формирование современной городской среды на территории МО г. Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 годы» | 2022 | Федеральный бюджет | 105927.56 | 105927.56 | 0 | 100 | Количество дворовых территорий, благоустройство которых выполнено исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству (ремонт проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн), а также при участии граждан, 24 ед. | Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий - 24 ед. |  | 100 | 0 | Программа эффективна | Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий -24 шт. (11,2 % количества дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям, от количества включенных в Программу), расположенных в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области по следующим адресам: г. Энгельс, ул. Строительная, д. 2; г. Энгельс, ул. 148-й Черниговской дивизии, д. 4, д.2, д.6; г. Энгельс, Зеленый пер., д. 20; г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 9, д.8, д.10, д.7, д.6Г; г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 18; г. Энгельс, ул. Полтавская, д. 9Б; г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 22, д.20, д.16; г. Энгельс, ул. Минская, д. 50, д.54, д.34; р.п. Приволжский, мкр. Энгельс-19, ул. 8-й квартал, д.1, д. 2, д. 3; г. Энгельс, ул. Космонавтов, д. 19; г. Энгельс, мкр. Энгельс-1, д. 74; г. Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 12. Выполнены работы по общественным территориям - 7 шт. (65,3 % благоустроенных общественных территорий от количества, включенных в Программу), расположенным в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области по следующим адресам: г. Энгельс, проспект Строителей, д. 16, сквер у ДК "Строитель"; г. Энгельс, ул. Маяковского, сквер у ГУЗ "Энгельсская городская поликлиника №1"; г. Энгельс, военно-исторический парк вооружения и военной техники «Патриот»; р.п. Приволжский, сквер у памятника им. В.А. Шипулина; г. Энгельс, сквер у ДК "Мелиоратор"; г. Энгельс, зеленая зона на пересечении ул. Маршала Василевского А.М. и ул. Колотилова; г. Энгельс, ул. Льва Кассиля. Выполнены работы по созданию энергоэффективного городского освещения, комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности на общественных территориях, расположенных в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области. Выполнены обязательства по проведению проверки сметной документации, а также по осуществлению строительного контроля за ходом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий и созданию энергоэффективного городского освещения, комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности на общественных территориях. Проведена экспертиза расценок локальных сметных расчетов по благоустройству общественных территорий.
|  |  | Областной бюджет | 2161.778 | 2161.778 | 0 | 100 | Количество общественных территорий, благоустроенных в рамках утвержденных дизайн-проектов, 7 ед. | Выполнены работы по общественным территориям - 7 ед.
|  |  | Бюджет МО | 792 | 792 | 0 | 100 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городлской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, 20 % | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городлской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, 20 %
|  |  | Всего | 108881.338 | 108881.338 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
| благоустройство дворовых территорий, расположенных в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области |  | Федеральный бюджет | 79507.08 | 79507.08 | 0 | 100 | Увеличение до 11,2 % количества дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям, от количества включенных в Программу | Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий - 24 ед. (11,2 % количества дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям, от количества включенных в Программу) |  | 100 | 0
|  |  | Областной бюджет | 1622.59 | 1622.59 | 0 | 100
|  |  | Бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0
| благоустройство общественных территорий, расположенных в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области |  | Федеральный бюджет | 19362.09 | 19362.09 | 0 | 100 | Увеличение до 65,3 % благоустроенных общественных территорий от количества, включенных в Программу | Выполнены работы по общественным территориям - 7 шт. (65,3 % благоустроенных общественных территорий от количества, включенных в Программу) |  | 100 | 0
|  |  | Областной бюджет | 395.14 | 395.14 | 0 | 100
|  |  | Бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0
| создание энергоэффективного городского освещения, комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности |  | Федеральный бюджет | 7058.39 | 7058.39 | 0 | 100 | Цифровизация городского хозяйства | Выполнены работы по созданию энергоэффективного городского освещения, комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности на общественных территориях, расположенных в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области. |  | 100 | 0
|  |  | Областной бюджет | 144.048 | 144.048 | 0 | 100
| проектно- изыскательские работы, осуществление сопутствующих контрольных мероприятий |  | Бюджет МО | 792 | 792 | 0 | 100 | Проведение изыскательских работ, создание проектной и сметной документации, гарантия проведения мероприятий по благоустройству в соответствии с действующими нормами и правилами, корректное составление сметной документации, исключая задвоенность позиций и превышение объемов и цен | Выполнены обязательства по проведению проверки сметной документации, а также по осуществлению строительного контроля за ходом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий и созданию энергоэффективного городского освещения, комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности на общественных территориях. Проведена экспертиза расценок локальных сметных расчетов по благоустройству общественных территорий. |  | 100 | 0
10 | ВЦП «Содержание жилищного фонда на территории МО г. Энгельс ЭМР Саратовской области в 2018-2025 годах» | 2022 | Бюджет МО | 13896.84 | 13463.5 | 433.34 | 96.8817 | [5 empty] | Программа эффективна | НЕТ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ Выполнены обязательства по обеспечению сбора средств для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Выполнены обязательства по выполнению инженерно-технического обследования строительных конструкций многоквартирных жилых домов, для определения их технического состояния. Оказаны услуги по определению размера платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов. Оказаны услуги по изготовлению технических паспортов на квартиры, расположенные по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, Волжский пр. д. 47, кв. 119; Волжский проспект, д. 64, кв. 21, д. 46а, кв. 18; пр. Строителей, д. 43, кв. 4; ул. Тельмана, д. 7, кв. 11; пр. Ф. Энгельса, д. 69, кв. 67; Энгельс-19, 5-й кв-л, д. 3, кв. 58; Энгельс-1, д. 72, кв. 53; ул. М. Расковой, д. 21, кв. 19; ул. Комсомольская, д. 151, кв. 6; ул. Ровенская, д. 3, кв. 17; ул. 148 Черниговской дивизии, д. 8, кв. 107; ул. Ломоносова, д. 39, кв. 56. Выполнены обязательства по выполнению инженерно-технического исследования строительных конструкций объекта культурного наследия местного (муниципального) значения "Дом жилой", 1880-е гг. Обязательства на выполнение работ по ремонту жилых помещений (12 кв.), находящихся в собственности муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области. Выполнены обязательства по осуществлению строительного контроля за ходом выполнения работ по ремонту жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области. Проведена экспертиза расценок локального сметного расчета на выполнение работ по ремонту жилого помещения, находящегося в собственности муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области по адресу: г. Энгельс, ул. Менделеева д. 2, кв. 46.
| Перечисление ежемесячных взносов на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, принадлежащего на праве общей долевой собственности муниципальному образованию город Энгельс |  | Бюджет МО | 7200 | 6890.7 | 309.3 | 95.7042 | выполнение обязательств по обеспечению сбора средств для проведения капительного ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Выполнены обязательства по обеспечению сбора средств для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. |  | 100 | 0
| Выполнение работ по текущему и капитальному ремонту жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования город Энгельс |  | Бюджет МО | 5423.85 | 5299.75 | 124.1 | 97.712 | выполнение ремонта помещений жилищного фонда муниципального образования город Энгельс | Оказаны услуги по изготовлению технических паспортов на 14 квартир.Выполнены обязательства на выполнение работ по ремонту жилых помещений (12 квартир), находящихся в собственности муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области. |  | 100 | 0
| Определение технического состояния объектов жилищного фонда |  | Бюджет МО | 982.99 | 982.99 | 0 | 100 | получение экспертного заключения о возможности дальнейшей эксплуатации объектов жилищного фонда | Выполнены обязательства по выполнению инженерно-технического обследования строительных конструкций многоквартирных жилых домов, для определения их технического состояния. |  | 100 | 0
| Определение размера платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых собственниками помещений не принято решение о выборе способа управления многоквартирным домом |  | Бюджет МО | 190 | 190 | 0 | 100 | получение экспертного заключения о размере платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, в которых собственниками помещений не принято решение о выборе способа управления многоквартирным домом | Оказаны услуги по определению размера платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов. |  | 100 | 0
| Определение рыночной стоимости объектов жилищного фонда |  | Бюджет МО | 100 | 100 | 0 | 100 | получение экспертного заключения о рыночной стоимости объектов жилищного фонда | Проведена экспертиза расценок локального сметного расчета на выполнение работ по ремонту жилого помещения, находящегося в собственности муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области по адресу: г. Энгельс, ул. Менделеева д. 2, кв. 46. |  | 100 | 0
11 | ВЦП «Обеспечение населения доступными и качественными услугами городского наземного электротранспорта в МО г. Энгельс ЭМР Саратовской области в 2018-2023 годах» | 2022 | Бюджет МО | 66068.5 | 64192 | 1876.5 | 97.1598 | [5 empty] | Программа эффективна | целевых индикаторов нет, программа до 2023 года
| возмещение недополученных доходов в связи с применением регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые городским наземным электрическим транспортом |  | Бюджет МО | 19904.7 | 19904.7 | 0 | 100 | выход на маршруты движения общественного транспорта 100% подвижного состава наземного электротранспорта | Возмещены недополученные доходы МУП "Энгельсэлектротранс" в связи с применением регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые городским наземным электрическим транспортом. Обеспечены финансовые затраты для обеспечения бесперебойного функционирования городского наземного электрического транспорта. Оказаны услуги по перевозке пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по регулируемому тарифу по муниципальному маршруту регулярных перевозок городского сообщения №14 "Гипермаркет "Лента"-"ЗМК" в границах муниципального образования город Энгельс |  | 100 | 0
| финансовое обеспечение затрат для обеспечения бесперебойного функционирования городского наземного электрического транспорта |  | Бюджет МО | 19644.5 | 19644.5 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
| возмещение недополученных доходов в связи с применением регулируемых тарифов при оказании услуг на пассажирские перевозки, осуществляемые городским наземным электрическим транспортом, в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |  | Бюджет МО | 26519.3 | 24642.79 | 1876.51 | 92.924 |  |  |  | 100 | 0
12 | ВЦП «Управление муниципальными финансами МО г. Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 годы» | 2022 | Бюджет МО | 374771.4 | 374653.5 | 117.9 | 99.9685 | [5 empty] | Программа эффективна | целевых индикаторов нет, программа до 2025 года
| Предоставление иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Энгельсского муниципального района из бюджета муниципального образования город Энгельс на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения по осуществлению земельного контроля в соответствии с заключенным соглашением |  | Бюджет МО | 3376.2 | 3338.8 | 37.4 | 98.8922 | Исполнение расходных обязательств по предоставлению иных межбюджетных трансфертов в размере 100%, . Отсутствие кредиторской задолженности на конец финансового года, | Внесены изменения в плановые назначения программы. Исполнение уточненного плана за 2022 год 98,1%. Отсутствие кредиторской задолженности на конец финансового года; |  | 98.1 | -1.9
| Предоставление иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Энгельсского муниципального района из бюджета муниципального образования город Энгельс на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения в сфере градостроительной деятельности в соответствии с заключенным соглашением |  | Бюджет МО | 5372.8 | 5318.4 | 54.4 | 98.9875 |  | Внесены изменения в плановые назначения программы. Исполнение уточненного плана за 2022 год 99,0%. Отсутствие кредиторской задолженности на конец финансового года,. |  | 99 | -1
| Предоставление иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Энгельсского муниципального района из бюджета муниципального образования город Энгельс на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения в части участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования город Энгельс , организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с заключенным соглашением |  | Бюджет МО | 4175.9 | 4175.9 | 0 | 100 |  | Внесены изменения в плановые назначения программы. Исполнение уточненного плана за 2022 год 100%. Отсутствие кредиторской задолженности на конец финансового года, |  | 100 | 0
| Предоставление иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Энгельсского муниципального района из бюджета муниципального образования город Энгельс на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения по организации предоставления ритуальных услуг и содержания мест захоронения в части организации похоронного дела в соответствии с заключенным соглашением |  | Бюджет МО | 1272.6 | 1246.5 | 26.1 | 97.9491 |  | Внесены изменения в плановые назначения программы. Исполнение уточненного плана за 2022 год 97,9%. Отсутствие кредиторской задолженности на конец финансового года. |  | 97.9 | -2.1
| Предоставление иных межбюджетных трансфертов общего характера |  | Бюджет МО | 355000 | 355000 | 0 | 100 |  | Внесены изменения в плановые назначения программы. Исполнение уточненного плана за 2022 год 100%. Отсутствие кредиторской задолженности на конец финансового года. |  | 100 | 0
| Эффективное управление муниципальным долгом |  | Бюджет МО | 5573.9 | 5573.9 | 0 | 100 | Отсутствие санкций со стороны кредитных организаций, связанных с несвоевременным исполнением обязательств по обслуживанию муниципального долга. Определение расходов на обслуживание муниципального долга в утвержденном годовом объеме расходов бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ), в размере не более 10% ежегодно, начиная с 2018 года. Отношение муниципального долга к объему доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений в размере не более 50%. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам. | Просроченная задолженнсоть по муниципальным долговым обязательствам и обслуживанию долга на отчетную дату отсутствует. Внесены изменения в плановые назначения программы. Исполнение уточненного плана за 2022 год 100%. Расходы на обслуживание муниципального долга в утвержденном годовом объеме расходов бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетьной системы РФ), составляют 0,7 %. Отношение муниципального долга к объему доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений составляет 32,6 %. |  | 100 | 0
13 | МП «Совершенствование системы оплаты труда работников отдельных муниципальных учреждений муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2020-2023 годы» | 2022 | Областной бюджет | 30631.6 | 30631.6 | 0 | 100 | [5 empty] | Программа эффективна | программа до 2023 года, по целевым индикаторам
|  |  | Бюджет МО | 2305.6 | 2305.6 | 0 | 100
|  |  | Всего | 32937.2 | 32937.2 | 0 | 100
| Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы |  | Областной бюджет | 30631.6 | 30631.6 | 0 | 100 | Отношение средней заработной платы работников организаций культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по области, 100 % | Отношение средней заработной платы работников организаций культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по области, 99,4 %. Показатели считаются выполненными, если их значения отклоняются не более чем на 5%. |  | 100 | 0
| Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств местного бюджета |  | Бюджет МО | 2305.6 | 2305.6 | 0 | 100 | Количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в текущем году ниже минимального размера оплаты труда. План 0 чел. | 0 человек |  | 100 | 0
14 | ВЦП «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом на территории муниципального образования г. Энгельс ЭМР Саратовской области на 2018-2025 годы» | 2022 | Бюджет МО | 547.9 | 547.9 | 0 | 100 | [5 empty] | Программа эффективна | целевых индикаторов нет, по результатам
| Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости и технической инвентаризации объектов муниципального, бесхозяйного и иного имущества |  | Бюджет МО | 255.5 | 255.5 | 0 | 100 | Увеличение количества объектов имущества, в отношении которых проведена оценка и техническая инвентаризация: проведение ежегодно не менее 7 оценок рыночной стоимости прав на объекты имущества для совершения сделок; изготовление ежегодно не менее 77 технических документаций на объекты недвижимости для вовлечения в хозяйственный оборот. | Провели 10 оценок рыночной стоимости объектов имущества для совершения сделок; изготовили 11 технических документов на объекты недвижимости для вовлечения в хозяйственный оборот | В связи с отсутствием потребности проведения технической инвентаризации объектов имущества МО город Энгельс | 142.85 | 3
| Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за нежилые помещения, находящиеся в собственности муниципального образования город Энгельс |  | Бюджет МО | 292.4 | 292.4 | 0 | 100 | Осуществление оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за 32 нежилых помещения, общей площадью 4708,2 кв.м, находящиеся в собственности муниципального образования город Энгельс | Ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах площадью 4708,2 кв.м. |  | 100 | 0
15 | ВЦП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории МО г. Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» в 2018-2025 годах | 2022 | Бюджет МО | 628.8 | 628.8 | 0 | 100 | [5 empty] | Программа эффективна | по целевым индикаторам, программу планируют завершить в 2023 году, но расходы передадутся
| Предоставление доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области |  | Бюджет МО | 211.3 | 211.3 | 0 | 100 | Предоставление доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, 1чел. | Предоставление доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, 1чел. |  | 100 | 0
| Предоставление пенсии за выслугу лет депутатам, выборным должностным лицам и лицам замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области |  | Бюджет МО | 417.5 | 417.5 | 0 | 100 | Предоставление пенсии за выслугу лет депутатам, выборным должностным лицам и лицам замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, 5 чел. | Предоставление пенсии за выслугу лет депутатам, выборным должностным лицам и лицам замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, 5 чел. |  | 100 | 0
16 | ВЦП «Развитие земельных отношений на территории МО г. Энгельс ЭМР Саратовской области на 2018-2025 годы» | 2022 | Бюджет МО | 744 | 744 | 0 | 100 | [5 empty] | Программа эффективна | уточнить с ЗК все показатели, по целевым показателям
| Формирование земельных участков, находящихся в государственной собственности до её разграничения, для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей |  | Бюджет МО | 99.7 | 99.7 | 0 | 100 | количество земельных участков, сформированных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, 200 ед. | количество земельных участков, сформированных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, 10 ед. | Отсутствие свободных земель | 5 | 190
| Формирование земельных участков, находящихся в государственной собственности до её разграничения, для их продажи, продажи права аренды земельных участков на торгах |  | Бюджет МО | 108.6 | 108.6 | 0 | 100 | количество земельных участков, находящихся в государственной собственности до её разграничения, для их продажи, продажи права аренды земельных участков на торгах, 40 ед. | количество земельных участков, находящихся в государственной собственности до её разграничения, для их продажи, продажи права аренды земельных участков на торгах, 10 ед. | В связи с вступлением в силу постановления Правительства РФ от 09.04.2022г. №629 | 25 | -30
| Описание местоположения границ территориальных зон муниципального образования город Энгельс |  | Бюджет МО | 30.8 | 30.8 | 0 | 100 | Описано местоположения границ территориальных зон муниципального образования город Энгельс, 4 ед. | Описано местоположения границ территориальных зон муниципального образования город Энгельс, 2 ед. | Несоответствие описания границ территориальных зон, внесенных в ЕГРН границам территориальных зон в Правилах землепользования и застройки | 50 | -2
| Формирование земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в собственности муниципального образования город Энгельс |  | Бюджет МО | 264.8 | 264.8 | 0 | 100 | количество земельных участков, сформированных под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности, 25 ед. | количество земельных участков, сформированных под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности, 40 ед. | Формирование земельных участков осуществляется по запросу комитета по управлению имуществом | 160 | 15
| Формирование земельных участков под многоквартирными домами, признанными аварийными и подлежащими сносу, в границах муниципального образования город Энгельс |  | Бюджет МО | 76.8 | 76.8 | 0 | 100 | Количество сформированных земельных участков под аварийными многоквартирными домами, 8 ед. | Количество сформированных земельных участков под аварийными многоквартирными домами, 8 ед. | Поступило обращение в отношении 8-ми многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | 100 | 0
| Формирование земельных участков для размещения объектов социально-культурного, спортивного, рекреационного, коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов |  | Бюджет МО | 51.5 | 51.5 | 0 | 100 | количество земельных участков, сформированных для размещения объектов социально-культурного, спортивного, рекреационного, коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, 10 ед. | количество земельных участков, сформированных для размещения объектов социально-культурного, спортивного, рекреационного, коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, 16 ед. | Наличие потребности | 160 | 6
| Оценка рыночной стоимости земельных участков, оценка величины годовой арендной платы при продаже права аренды земельных участков на торгах, оценка рыночной стоимости земельных участков при заключении договоров мены земельных участков, осуществление мероприятий по проведению экспертизы отчета об определении стоимости объекта оценки |  | Бюджет МО | 110.5 | 110.5 | 0 | 100 | количество земельных участков, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, 125 ед. | количество земельных участков, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, 19 ед. | Снижение заинтересованности и покупательской активности граждан и юридических лиц в связи с экономическим положением в стране и ведением СВО | 15.2 | -106
| Погашение кредиторской задолженности по муниципальным контрактам |  | Бюджет МО | 1.3 | 1.3 | 0 | 100 | Погашение кредиторской задолженности по муниципальным контрактам | Погашена кредиторская задолженности по муниципальным контрактам |  | 100 | 0
17 | МП «Профилактика правонарушений и терроризма на территории МО г. Энгельс ЭМР» на 2021-2025 годы», | 2022 | Бюджет МО | 2667.5 | 2667.5 | 0 | 100 | [5 empty] | Программа эффективна | по целевым показателям
| Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин |  | Бюджет МО | 2101.2 | 2101.2 | 0 | 100 | Увеличение количества народных дружинников - до 50 чел.; | Увеличено количества народных дружинников - до 109 чел.; |  | 218 | 59
[8 empty] | Снижение уровня количества преступлений совершенных в общественных местах по отношению к общему количеству преступлений, 39,1 % | Снижение уровня количества преступлений совершенных в общественных местах по отношению к общему количеству преступлений, 35,7 % |  | 109,5 обратный показатель | 3.4
| Мероприятия по восстановлению, содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  | Бюджет МО | 566.3 | 566.3 | 0 | 100 | Увеличение количества видеокамер в местах с массовым пребыванием людей с выводом в дежурную часть МУ МВД России «Энгельсское» Саратовской области до 70 ед. | Увеличение количества видеокамер в местах с массовым пребыванием людей с выводом в дежурную часть МУ МВД России «Энгельсское» Саратовской области до 124 ед. |  | 177.1 | 54
18 | МП «Повышение качества водоснабжения населения и водоотведения в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» | 2022 | Федеральный бюджет | 570394.8 | 570394.8 | 0 | 100 | [5 empty] | Программа эффективна | программа до 2024 года, нет целевых показателей
|  |  | Областной бюджет | 11640.71 | 11640.71 | 0 | 100
|  |  | Бюджет МО | 7071.77 | 6983.47 | 88.3 | 98.7514
|  |  | Всего | 589107.28 | 589018.98 | 88.3 | 99.985
| Водоснабжение и водоотведение квартала жилой застройки с местоположением: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Вокзальная-Гоголя-Калужская-2-я Советская", (Строительство участка системы водоснабжения и водоотведения квартала жилой застройки с местоположением: Саратовская область г. Энгельс, ул. Вокзальная – ул. Гоголя – ул. Калужская – ул. 2-я Советская) |  | Федеральный бюджет | 209202.4 | 209202.4 | 0 | 100 | Развитие сетей водоснабжения и водоотведения | Улучшение качества водоснабжения и водоотведения |  | 100 | 0
|  |  | Областной бюджет | 4269.44 | 4269.44 | 0 | 100
|  |  | Бюджет МО | 329.96 | 329.96 | 0 | 100
| Водоснабжение и водоотведение квартала жилой застройки с местоположением: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тургенева", (Строительство участка системы водоснабжения и водоотведения квартала жилой застройки с местоположением: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тургенева) |  | Федеральный бюджет | 101074.5 | 101074.5 | 0 | 100 | Развитие сетей водоснабжения и водоотведения | Улучшение качества водоснабжения и водоотведения |  | 100 | 0
|  |  | Областной бюджет | 2062.75 | 2062.75 | 0 | 100
|  |  | Бюджет МО | 566.1 | 477.8 | 88.3 | 84.402
| Водоснабжение и водоотведение квартала жилой застройки с местоположением: Саратовская область, г. Энгельс, ул. 2-я Ленинградская, Восточный переулок, ул. Марины Расковой, просп. Фридриха Энгельса", (Строительство участка системы водоснабжения и водоотведения жилой застройки с местоположением: Саратовская область, г. Энгельс, ул. 2-я Ленинградская, Восточный переулок, ул. Марины Расковой, просп. Фридриха Энгельса) |  | Федеральный бюджет | 71850.9 | 71850.9 | 0 | 100 | Развитие сетей водоснабжения и водоотведения | Улучшение качества водоснабжения и водоотведения |  | 100 | 0
|  |  | Областной бюджет | 1466.34 | 1466.34 | 0 | 100
|  |  | Бюджет МО | 6130.16 | 6130.16 | 0 | 100
| Реконструкция главного самотечного коллектора Д-1200 мм с увеличением диаметра до Д-1500 мм в границах просп. Строителей - просп. Химиков до ул. Менделеева в г. Энгельсе Саратовской области" (Строительство 1-го участка самотечного коллектора диаметром 1500 мм в границах просп. Строителей - просп. Химиков до ул. Менделеева в г. Энгельсе Саратовской области протяженностью 565 пм) |  | Федеральный бюджет | 188267 | 188267 | 0 | 100 | Снижение аварийных ситуаций на сетях в среднем на 20% | Снижены аварийные ситуации на сетях в среднем на 20% |  | 100 | 0
|  |  | Областной бюджет | 3842.18 | 3842.18 | 0 | 100
|  |  | Бюджет МО | 45.55 | 45.55 | 0 | 100
|  |  | Федеральный бюджет | 695857.21 | 695857.21
|  |  | Областной бюджет ЭМР | 462931.758 | 461942.258
|  |  | Бюджет ЭМР | 1285194.72 | 1247557.478
|  |  | Внебюджет | 3150 | 3150
|  |  | Всего | 2447133.688 | 2408506.946